## Hoja1
Planificación del proyecto
Metodologia de Gestion Cascada
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | DURACION DÍAS | F.INICIO | F.TERMINO | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20
1 | ANALISIS DE REQUERIMIENTOS | 72 | 9 | 2025-03-16 | 2025-03-24 | $8.000.000 | Cliente Gerente + Proveedor / Analista | X | X
2 | DEFINICION DE ALCANCE | 56 | 7 | 2025-03-25 | 2025-03-31 | $7.000.000 | Cliente Gerente + Proveedor / Analista |  | X | X
3 | ESTUDIO DE VIABILIDAD | 32 | 4 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | $5.500.000 | Cliente Gerente + Proveedor / Analista |  |  | X | X
4 | AUTO. DE DOCUMENTACION | 48 | 6 | 2025-04-05 | 2025-04-10 | $4.500.000 | Proveedor / Desarrollador + Proveedor / Analista |  |  |  | X | X
5 | INTEGRACION DE SISTEMAS INFOM. | 88 | 11 | 2025-04-11 | 2025-04-21 | $12.000.000 | Proveedor / Desarrollador + Proveedor / Analista |  |  |  | X | X | X
6 | CONTROL Y AUTOMATIZACION DE PROC. | 72 | 9 | 2025-04-22 | 2025-04-30 | $10.500.000 | Proveedor / Desarrollador + Proveedor / Analista |  |  |  |  | X | X | X
7 | GENERACION DE INFORMES ESTADISTIC. | 40 | 5 | 2025-05-01 | 2025-05-05 | $4.000.000 | Proveedor / Desarrollador + Proveedor / Analista | [6 empty] | X | X
8 | PRUEBAS FUNCIONALES | 56 | 7 | 2025-05-06 | 2025-05-12 | $6.500.000 | Proveedor / QA + Usuario / Colaborador | [7 empty] | X | X
9 | PRUEBAS DE SEGURIDAD | 56 | 7 | 2025-05-13 | 2025-05-19 | $7.000.000 | Proveedor / QA + Proveedor / Analista | [8 empty] | X | X
10 | PRUEBAS DE RENDIMIENTO | 56 | 7 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | $6.000.000 | Proveedor / QA + Proveedor / Desarrollador | [9 empty] | X | X
11 | CAPACITACION A LOS USUARIOS | 16 | 2 | 2025-05-27 | 2025-05-28 | $3.000.000 | Proveedor / Analista + Usuario / Jefe Área | [10 empty] | X
12 | CONTROL DE AVANCES | 592 | 74 | 2025-03-16 | 2025-05-28 | $8.500.000 | Cliente Gerente + Proveedor / Analista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
13 | GESTION DE RIESGOS | 592 | 74 | 2025-03-16 | 2025-05-28 | $7.500.000 | Cliente Gerente + Proveedor / Analista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
14 | COMUNICACIÓN CON STAKEHOLDERS | 592 | 74 | 2025-03-16 | 2025-05-28 | $6.500.000 | Cliente Gerente + Proveedor / Analista | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
15 | SOPORTE CONTINUO | 496 | 93 | 2025-05-29 | 2025-07-31 | $18.000.000 | Proveedor / QA + Proveedor / Desarrollador | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X
16 | MANTENIMIENTO DEL SISTEMA | 496 | 93 | 2025-05-29 | 2025-07-31 | $22.000.000 | Proveedor / QA + Proveedor / Desarrollador | [11 empty] | X | X | X | X | X | X | X | X | X