## Hoja1
Planificación del proyecto
Metodologia de Gestion Cascada
PERIODOS (SEMANAS)
ID | FASE / TAREA / ACTIVIDAD | DURACION HRS | F.INICIO | F.TERMINO | Duracion en dias | COSTO | ROL | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 | S 19 | S 20 | S 21 | S 22 | S 23 | S 24 | S 25
1 | Fase de Planificacion
2 | Registro del usuario | 24 | 2025-04-01 | 2025-04-05 | 5 | $405.500. | Product Owner | X
3 | Formulario de paso fronterizo | 18 | 2025-04-06 | 2025-04-08 | 3 | $200.990. | Analista | X | X
4 | Fase de Analisis y Diseño
5 | Verificacion de documentos | 52 | 2025-04-09 | 2025-04-14 | 6 | $658.126. | Desarrollador en Ciencia de datos |  | X | X
6 | Control Fronterizo | 48 | 2025-04-15 | 2025-04-22 | 8 | $1.150.000 | Arquitecto de Sistemas |  |  | X | X
7 | Validacion digital de documento | 58 | 2025-04-23 | 2025-05-02 | 10 | $1.550.000 | Arquitecto de Sistemas |  |  |  | X | X
8 | Fase de desarrollo
9 | Registro de vehiculo | 36 | 2025-05-03 | 2025-05-09 | 7 | $550.000. | Desarrollador Back End |  |  |  |  | X | X
10 | Consulta de antecedentes | 45 | 2025-05-10 | 2025-05-18 | 9 | $1.050.000 | Arquitecto de Sistemas | [5 empty] | X | X
11 | Declaracion de productos | 60 | 2025-05-19 | 2025-05-30 | 12 | $750.000. | Arquitecto de Sistemas | [6 empty] | X | X | X
12 | Precarga de informacion | 140 | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 21 | $1.500.000 | Ingeniero Developer | [8 empty] | X | X
13 | Notificaciones automaticas | 70 | 2025-06-21 | 2025-07-01 | 11 | $1.800.000 | Ingeniero Developer | [10 empty] | X | X | X
14 | Fase de Pruebas QA
15 | Rendimiento | 42 | 2025-07-02 | 2025-07-08 | 7 | $400.000. | Analista QA | [12 empty] | X | X | X
16 | Disponibilidad | 48 | 2025-07-09 | 2025-07-15 | 7 | $650.000. | Desarrollador Back End | [14 empty] | X | X
17 | Soporte para alto flujo de datos | 50 | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 7 | $900.000. | Ingeniero Developer | [15 empty] | X | X
18 | Soporte para mantenimiento | 28 | 2025-07-23 | 2025-07-27 | 5 | $515.000. | Desarrollador Back End | [16 empty] | X | X
19 | Modos de contingencia | 24 | 2025-07-28 | 2025-08-03 | 8 | $580.000. | Arquitecto de Sistemas | [17 empty] | X | X
20 | Recuperacion ante fallos | 30 | 2025-08-04 | 2025-08-07 | 4 | $600.000. | Ingeniero Developer | [18 empty] | X
21 | Respaldo | 23 | 2025-08-08 | 2025-08-14 | 7 | $450.000. | Ingeniero Developer | [18 empty] | X | X
22 | Autenticar Usuario | 32 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 5 | $515.000. | Desarrollador Back End | [19 empty] | X | X
23 | Encriptacion de datos | 30 | 2025-08-20 | 2025-08-24 | 5 | $600.000. | Ingeniero Developer | [20 empty] | X
25 | Interfaz | 42 | 2025-08-25 | 2025-08-29 | 5 | $670.000. | Desarrollador Front End | [21 empty] | X
26 | Fase de implementacion y Cierre
27 | Soporte vario Lenguajes | 42 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 6 | $600.000. | Desarrollador | [22 empty] | X | X
28 | Control de acceso por tipo de usuario | 34 | 2025-09-07 | 2025-09-11 | 5 | $515.000. | Desarrollador Back End | [23 empty] | X | X